## MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ Án CNPM - Học kỳ:1 - Năm học:2026)

Tên đề tài/dự án: Xây dựng website bán nước hoa

- Lớp học phần: N09 Mã nhóm: Nhóm 3

- Thông  tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên) | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn An | 20231448 | Nhóm trưởng | Khảo sát yêu cầu, lập kế hoạch, quản lý tiến độ, phân tích nghiệp vụ,Xây dựng trang quản trị, quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, đơn hàng |
| 2 | Nguyễn Việt Quang | 20231504 | Thành viên | Thiết kế giao diện, trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết nước hoa, tìm kiếm, lọc sản phẩm và phương thức hiển thị |
| 3 | Ngô Tuấn Anh | 20231422 | Thành viên | xây dựng sơ đồ UML, tích hợp sản phẩm và tổng hợp báo cáo |
| 4 | Thiều Duy Khánh | 20231501 | Thành Viên | Thiết kế cơ sở dữ liệu,phối hợp kiểm thử và lập tài liệu kiểm thử |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1.1. Lý do thực hiện dự án

## a,Ý tưởng đề tài

Ý tưởng thực hiện dự án “Xây dựng website bán nước hoa” xuất phát từ nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến và sự phát triển của thị trường kinh doanh nước hoa. Hiện nay, nước hoa không chỉ là sản phẩm phục vụ nhu cầu tạo hương thơm mà còn thể hiện phong cách, cá tính và sở thích của mỗi người. Nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn và mua nước hoa của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, đòi hỏi các cửa hàng phải cung cấp thông tin sản phẩm rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua sắm.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh nước hoa tại một số cửa hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào hình thức bán hàng trực tiếp, mạng xã hội hoặc các kênh liên lạc riêng lẻ. Khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm sản phẩm phù hợp, so sánh giá bán, tìm hiểu dung tích, thương hiệu, nhóm hương và các thông tin liên quan. Đồng thời, người bán cũng có thể mất nhiều thời gian để tư vấn, tiếp nhận đơn hàng, cập nhật thông tin sản phẩm và theo dõi tình trạng đơn hàng khi dữ liệu được quản lý thủ công hoặc phân tán ở nhiều nơi.

Từ thực tế đó, nhóm đề xuất xây dựng website bán nước hoa nhằm tạo ra một nền tảng mua sắm trực tuyến tập trung, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và hỗ trợ người bán quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Dự án đồng thời là cơ hội để các thành viên vận dụng kiến thức môn Công nghệ phần mềm vào quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm thực tế, từ khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống đến lập trình, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

b,Bài toán giải quyết các vấn đề thực tế

Dự án hướng đến giải quyết các vấn đề chính sau:

- Khó khăn trong tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm: Khách hàng phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để biết loại nước hoa phù hợp với nhu cầu, sở thích và ngân sách. Website cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm theo thương hiệu, mức giá, danh mục và các tiêu chí phù hợp với phạm vi triển khai.

- Thông tin sản phẩm chưa được tập trung: Các thông tin như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, dung tích, thương hiệu và mô tả mùi hương có thể được đăng tải ở nhiều nơi, gây khó khăn cho việc tra cứu và so sánh. Website tập trung các thông tin này tại một hệ thống thống nhất.

- Quy trình đặt hàng còn thiếu tính hệ thống: Khi tiếp nhận đơn hàng qua tin nhắn hoặc các kênh liên lạc riêng lẻ, người bán có thể gặp khó khăn trong việc tổng hợp thông tin khách hàng, sản phẩm, số lượng và trạng thái xử lý. Website hỗ trợ khách hàng đặt hàng trực tuyến và giúp quản trị viên theo dõi, cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Quản lý sản phẩm và đơn hàng tốn thời gian: Việc cập nhật giá, thêm sản phẩm mới, điều chỉnh số lượng tồn kho và quản lý danh mục thủ công có thể làm tăng khối lượng công việc. Chức năng quản trị giúp tập trung các thao tác quản lý trên một giao diện.

- Khó theo dõi hiệu quả kinh doanh: Nếu thông tin đơn hàng không được lưu trữ có hệ thống, người bán sẽ khó tổng hợp số lượng đơn hàng và doanh thu. Website có thể hỗ trợ thống kê cơ bản để phục vụ việc theo dõi hoạt động kinh doanh trong phạm vi dự án.

Như vậy, bài toán trọng tâm mà dự án giải quyết là xây dựng một hệ thống trực tuyến giúp kết nối khách hàng với cửa hàng nước hoa, đơn giản hóa quy trình tìm kiếm và đặt mua sản phẩm, đồng thời hỗ trợ người bán quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng tập trung, thuận tiện hơn.

C,Đối tượng khách hàng

Dự án xác định các nhóm đối tượng chính như sau:

- Khách hàng mua nước hoa: Đây là nhóm người dùng trực tiếp sử dụng website để tìm hiểu và mua sản phẩm. Đối tượng có thể bao gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người đi làm và những người quan tâm đến nước hoa. Họ được hưởng lợi từ khả năng xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm theo nhu cầu, tham khảo giá bán, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến mà không cần đến cửa hàng ngay từ đầu.

- Chủ cửa hàng và người kinh doanh nước hoa: Đây là nhóm hưởng lợi từ các chức năng quản lý của hệ thống. Website giúp họ giới thiệu sản phẩm trên một nền tảng tập trung, tiếp cận khách hàng thuận tiện hơn, cập nhật thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng có hệ thống. Qua đó, người bán có thể giảm bớt một số thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kinh doanh.

- Nhân viên quản lý và xử lý đơn hàng: Nhân viên được phân quyền có thể sử dụng hệ thống để kiểm tra thông tin đơn hàng, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái xử lý. Việc tập trung dữ liệu giúp hạn chế nhầm lẫn trong quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng.

- Nhóm sinh viên thực hiện dự án: Các thành viên trong nhóm là đối tượng hưởng lợi về mặt học tập. Thông qua dự án, nhóm có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, lập trình chức năng, kiểm thử phần mềm, quản lý tiến độ và phối hợp làm việc nhóm.

- Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên có thể dựa trên sản phẩm và hồ sơ dự án để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức Công nghệ phần mềm của sinh viên, bao gồm việc xác định bài toán, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai và kiểm thử.

## 1.2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể): Xây dựng website bán nước hoa gồm giao diện khách hàng và trang quản trị, có các chức năng xem sản phẩm, tìm kiếm,thanh toán, lọc, đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý sản phẩm, đơn hàng.

- M (Measurable - Đo lường được): Hoàn thành tối thiểu 8 nhóm chức năng chính; có cơ sở dữ liệu được thiết kế và triển khai; có ít nhất 20 test case cho các luồng nghiệp vụ quan trọng; hoàn thành báo cáo, mã nguồn và slide thuyết trình.

- A (Achievable - Khả thi): Nhóm có 4 thành viên, chia nhiệm vụ theo chuyên môn và sử dụng các công cụ phát triển phổ biến. Phạm vi tập trung vào nghiệp vụ bán hàng cốt lõi, các tính năng nâng cao chỉ thực hiện khi còn thời gian.

- R (Relevant - Thực tế): Dự án đáp ứng mục tiêu học tập về khảo sát yêu cầu, mô hình hóa UML, thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu, quản lý dự án, lập trình, kiểm thử và làm việc nhóm.

- T (Time-bound - Thời hạn): Hoàn thành trong 8 tuần theo kế hoạch dự kiến. Nhóm xác định ngày bắt đầu, hạn nội bộ và hạn nộp chính thức theo lịch của giảng viên.

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Yêu cầu sinh viên chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và đầu việc cụ thể.

| STT | Công việc cụ thể | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG | Cả nhóm | Tuần 1 | Tuần 1 | Kế hoạch dự án | Chưa làm |
| 1.1 | Họp nhóm, thống nhất đề tài và mục tiêu | Cả nhóm | Tuần 1 | Tuần 1 | Biên bản họp số 1 | Chưa làm |
| 1.2 | Xác định phạm vi, chức năng và đối tượng sử dụng | TV1, TV4 | Tuần 1 | Tuần 1 | Danh sách yêu cầu sơ bộ | Chưa làm |
| 1.3 | Phân công nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm | TV1 | Tuần 1 | Tuần 1 | Bảng phân công | Chưa làm |
| 1.4 | Lập kế hoạch tiến độ và quản lý rủi ro | TV1 | Tuần 1 | Tuần 1 | Bản kế hoạch dự án | Chưa làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ,PHÁT TRIỂN WEBSITE | Cả nhóm | Tuần 2 | Tuần 3 | Hồ sơ phân tích, thiết kế | Chưa làm |
| 2.1 | Khảo sát website bán nước hoa tham khảo | TV1, TV2 | Tuần 2 | Tuần 2 | Bảng khảo sát | Chưa làm |
| 2.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng, phi chức năng | TV1, TV3 | Tuần 2 | Tuần 2 | Tài liệu SRS | Chưa làm |
| 2.3 | Xác định tác nhân và vẽ Use Case tổng quát | TV1 | Tuần 2 | Tuần 2 | Sơ đồ Use Case | Chưa làm |
| 2.4 | Vẽ Activity Diagram và Sequence Diagram | TV1, TV3 | Tuần 2 | Tuần 3 | Bộ sơ đồ nghiệp vụ | Chưa làm |
| 2.5 | Thiết kế giao diện các trang chính | TV2 | Tuần 2 | Tuần 3 | Bản thiết kế giao diện | Chưa làm |
| 2.6 | Thiết kế mô hình dữ liệu và quan hệ bảng | TV4 | Tuần 2 | Tuần 3 | ERD, sơ đồ cơ sở dữ liệu | Chưa làm |
| 2.7 | Thống nhất kiến trúc, cấu trúc mã nguồn | TV1, TV2, TV4 | Tuần 3 | Tuần 3 | Cấu trúc dự án | Chưa làm |
| 3.1 | Tạo dự án, cấu hình môi trường và cơ sở dữ liệu | TV4 | Tuần 4 | Tuần 4 | Dự án chạy được | Chưa làm |
| 3.2 | Lập trình trang chủ, header, footer và danh mục | TV2 | Tuần 4 | Tuần 4 | Giao diện cơ bản | Chưa làm |
| 3.3 | Lập trình danh sách, tìm kiếm và lọc sản phẩm | TV2, TV4 | Tuần 4 | Tuần 5 | Trang danh sách sản phẩm | Chưa làm |
| 3.4 | Lập trình trang chi tiết nước hoa | TV1, TV2 | Tuần 4 | Tuần 5 | Trang chi tiết sản phẩm | Chưa làm |
| 3.5 | Lập trình đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | TV4 | Tuần 4 | Tuần 5 | Chức năng tài khoản | Chưa làm |
| 3.6 | Lập trình giỏ hàng và tính tổng tiền | TV1 | Tuần 5 | Tuần 5 | Chức năng giỏ hàng | Chưa làm |
| 3.7 | Lập trình đặt hàng và lịch sử mua hàng | TV4,TV1 | Tuần 5 | Tuần 6 | Chức năng đơn hàng khách | Chưa làm |
| 3.8 | Lập trình trang quản trị và phân quyền | TV4 | Tuần 4 | Tuần 5 | Giao diện quản trị | Chưa làm |
| 3.9 | Lập trình quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu | TV1 | Tuần 5 | Tuần 6 | Chức năng quản lý dữ liệu | Chưa làm |
| 3.10 | Lập trình quản lý trạng thái đơn hàng | TV4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Chức năng xử lý đơn | Chưa làm |
| 3.11 | Tích hợp các module và kiểm tra kết nối | TV1, TV3, TV4 | Tuần 6 | Tuần 6 | Website tích hợp | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN | Cả nhóm | Tuần 7 | Tuần 7 | Website hoàn thiện | Chưa làm |
| 3.12 | Lập test case cho các chức năng chính | TV1, TV4 | Tuần 7 | Tuần 7 | Danh sách test case | Chưa làm |
| 3.13 | Kiểm thử tài khoản, tìm kiếm và giỏ hàng | TV2, TV3 | Tuần 7 | Tuần 7 | Kết quả kiểm thử | Chưa làm |
| 3.14 | Kiểm thử đặt hàng, quản trị và phân quyền | TV1, TV4 | Tuần 7 | Tuần 7 | Báo cáo lỗi | Chưa làm |
| 3.15 | Sửa lỗi, kiểm thử hồi quy và kiểm tra giao diện | Cả nhóm | Tuần 7 | Tuần 7 | Phiên bản ổn định | Chưa làm |
| 3.16 | Hoàn thiện báo cáo và hình ảnh minh họa | TV1, cả nhóm | Tuần 7 | Tuần 7 | Báo cáo Word/PDF | Chưa làm |
| 5 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU | Cả nhóm | Tuần 8 | Tuần 8 | Hồ sơ bàn giao | Chưa làm |
| 5.1 | Chuẩn bị slide, nội dung thuyết trình | TV2, TV3 | Tuần 8 | Tuần 8 | Slide trình bày | Chưa làm |
| 5.2 | Kiểm tra bản demo và dữ liệu minh họa | TV3, TV4 | Tuần 8 | Tuần 8 | Kịch bản demo | Chưa làm |
| 5.3 | Họp nhóm tập thuyết trình, phản biện | Cả nhóm | Tuần 8 | Tuần 8 | Biên bản tập duyệt | Chưa làm |
| 5.4 | Nộp mã nguồn, báo cáo và sản phẩm | Cả nhóm | Tuần 8 | Tuần 8 | Bộ hồ sơ cuối cùng | Chưa làm |

## III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

| Mốc | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Mốc 1 | Tuần 1 | Khảo sát thực tế, xác định lý do thực hiện, mục tiêu, phạm vi và đối tượng sử dụng website. | Hoàn thành đề cương dự án và xác định yêu cầu tổng quan. |
| Mốc 2 | Tuần 2 | Phân tích yêu cầu chức năng, phi chức năng; xác định nghiệp vụ khách hàng và quản trị viên. | Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). |
| Mốc 3 | Tuần 3 | Thiết kế hệ thống, vẽ sơ đồ Use Case, Activity, Sequence, Class và thiết kế cơ sở dữ liệu. | Hoàn thành các sơ đồ thiết kế và mô hình cơ sở dữ liệu. |
| Mốc 4 | Tuần 4 | Xây dựng giao diện website: trang chủ, danh sách nước hoa, chi tiết sản phẩm, đăng nhập và đăng ký. | Hoàn thành giao diện cơ bản cho khách hàng. |
| Mốc 5 | Tuần 5 | Lập trình chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng; kết nối cơ sở dữ liệu. | Hoàn thành các chức năng mua sắm chính. |
| Mốc 6 | Tuần 6 | Xây dựng trang quản trị, quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, khách hàng và đơn hàng. | Hoàn thành các chức năng quản trị cơ bản. |
| Mốc 7 | Tuần 7 | Kiểm thử chức năng, kiểm tra dữ liệu, sửa lỗi giao diện và nghiệp vụ; đánh giá kết quả kiểm thử. | Hoàn thành kiểm thử và sửa các lỗi quan trọng. |
| Mốc 8 | Tuần 8 | Hoàn thiện website, viết báo cáo, chuẩn bị slide thuyết trình và chạy thử toàn bộ hệ thống. | Hoàn thành sản phẩm, báo cáo và tài liệu trình bày dự án. |

## IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Sinh viên cần dự phòng trước các tình huống "gãy cánh" khi làm việc nhóm.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm. | Cao | Toàn bộ tài liệu phải lưu chung trên Google Drive/OneDrive của nhóm, không lưu cục bộ trên máy cá nhân. |
| Ý tưởng ban đầu bị quá tầm, không làm kịp. | Vừa | Chủ động xin tham vấn Giảng viên ở tuần thứ 3 để thu hẹp phạm vi đề tài nếu thấy quá sức. |
| Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu | Cao | Kiểm tra cấu hình sớm, thống nhất môi trường và lưu script tạo dữ liệu |
| Lỗi tích hợp giao diện với xử lý nghiệp vụ | Cao | Thống nhất tên trường, định dạng dữ liệu và giao diện lập trình trước khi tích hợp |
| Xung đột mã nguồn khi nhiều người cùng sửa | Vừa | Sử dụng Git, phân chia nhánh và kiểm tra thay đổi trước khi hợp nhất |
| Mất mã nguồn hoặc dữ liệu | Cao | Sao lưu lên kho mã nguồn và thư mục dùng chung; không chỉ lưu trên máy cá nhân |
| Máy tính hoặc môi trường phát triển gặp sự cố | Cao | Có hướng dẫn cài đặt, lưu cấu hình, script cơ sở dữ liệu và bản sao mã nguồn |

## V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

- Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

- Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).